## Sheet1
背景
运营期望 Uplift 模型用于离线跑批，对每日触达用户进行决策。但 2026 年所开实验没有完全干净的跑批实验可供模型训练：线上仅实验13248属于离线跑批，其他实验触发模式均为实时触达；而13248的对照组也不干净——对照组用户同时被其他实验测试组发WA，每个实验对照组均受到干扰。
应对措施
方案1：使用实验13248快速训练模型（当前推进方案）
实验基本情况
| 项目 | 内容
| 实验名称 | 续借月维度-常规-WA泳道-触达-26-长期实验-3天1次推全-0319重开（实验13248）
| 样本规模 | 样本量190w，人维度30w+；实验组344,129人 / 对照组38,140人（比约9:1）
| 观测指标 | T+1放款率约2.5%，T+1信号 Spearman ρ 通过显著性检验
建模方案
| 项目 | 内容
| 方法 | 基于 LGB 的 T-learner（快速基线）/ X-learner（精度更高），样本不均衡时辅以权重修正（实验:对照≈9:1）
| Y变量 | T+1放款标签（0/1），辅以放款金额加权，避免选出小额下单用户
| 特征来源 | 复贷循环贷特征，结合泳道数据特征预筛
| 对比基准 | 回溯旧版uplift模型分作为baseline，与新模型进行Qini/AUUC对比评估
方案2：新开干净实验（正式版模型训练数据来源，与方案1同步推进）
方案1受限于对照组污染问题，模型效果存在上限。方案2与方案1同步推进，新开完全干净的跑批实验，作为后续高质量 Uplift 模型的正式训练数据来源。
实验设计规范
| 设计要素 | 规格
| 实验名称 | 复贷结清/续借-纯跑批WA-干净实验（2026H2）
| 触达方式 | 仅离线跑批WA，不含实时触达
| 分流比例 | 实验组15% + 对照组15%
| 互斥范围 | 与 13248、13036、12692、12912 全部互斥
| 观测窗口 | T+3（主）、T+7（辅助验证）
| 启动时间 | 2026年4月下旬（待AB平台配置完成）
| 达量时间 | 预计2026年7月
模型训练设计
| 项目 | 内容
| 建模方法 | S-learner（简单）/ T-learner（精度更高）/ X-learner（样本不均衡时更稳健）
| Y变量 | T+1放款标签（0/1），辅以放款金额加权
| 质量保证 | 实验/对照组均来自干净实验，ATE理论无偏；定期污染率核查（目标 <5%）
当前进度（2026年4月）
进度概况
| 项目 | 内容
| 决策 | 与策略共同决定：模型侧评估旧版uplift模型，并使用现有数据快速训练一个模型作为对比。
| 训练样本 | 实验13248，样本量190w（人维度30w+），当前仅有的离线跑批实验样本。
接下来 TODO
待办事项
| # | 任务
| 1 | 回溯旧版模型分，作为新模型分的 baseline
| 2 | 使用实验13248样本快速训练 Uplift 模型（S-learner / T-learner）
未来规划流程图 阶段规划总览（2026年4月 ～ 2026年底）
| 4月下旬 | 4月～6月 | 7月 | 8月～9月 | 10月及以后
阶段1：离线跑批 Uplift 模型（每日早批次圈选）
| • 启动方案2干净实验 （15%+15%） | • 每周污染核查 | • 数据达量→建模 | • Qini/AUUC 监控 | • 持续监控迭代
| • 旧版模型回溯评估 | • 泳道数据特征预筛 | • 正式版模型训练 | • 季度滚动迭代
|  | • 旧版模型/规则兜底 | • 上线替换旧版
阶段2：实时行为融合（实时打分服务）
|  |  |  | • 登录/还款实时特征接入 | • 替换人工实时规则
• 实时打分服务部署
阶段3：素材选择模型（Contextual Bandit）
• 素材特征工程
• Bandit 模型上线
阶段4：模型持续迭代与更新机制
|  |  |  | • 建立迭代流程规范 | • 滚动重训
• AB框架评估